Проект

Приложение № 1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

към Националната стратегия за околна среда 2009 – 2018 г.

Стратегическа цел І

Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и чиста енергия

Изменение на климата

| Специфична цел 1 Намаляване на растежа на емисиите на парникови газове отнесени към растежа на БВП на страната |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Хармонизиране на българското законодателство с пакета «Климат – Енергетика» на ЕС | Ускоряване на развитието на достъпни, чисти, ефективни и нисковъглеродни технологии Увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници в общото енергийно потребление | 2011 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Хармонизирано законодателство с това на ЕС | Хармонизирането на българското законодателство ще зависи от приемането на съответното законодателство от ЕС |
| Мярка 2 Подготовка и изпълнение на Национален план за действие по изменение на климата 2009-2013 г. | Ограничаване на емисиите на парникови газове Подобряване на използваните технологии, в т.ч. използваните суровини, спомагателни материали и горива водещи до емисии на парникови газове Повишаване на количествата квоти за емисии на парникови газове търгувани в рамките на механизмите за търговия | 2009-2013 г. | МОСВ МИЕ МТ МРРБ МЗХ АЕЕ други отговорни институции по плана | ДБ Бизнес | Висок | Емисии на парникови газове отнесени към БВП Извършени транзакции в националния регистър | Липса на финансиране за изпълнение на мерките заложени в Националния план за действие по изменение на климата 2009-2013 г. |
| Мярка 3 Повишаване на институционалния капацитет за провеждане на политиката по европейския пакет «Климат-Енергетика» | Подобряване на междуннституционалната координация и по-точен мониторинг на политиките и мерките в областта на изменението на климата | 2010 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Провеждане на обучения, семинари и конференции | Недостатъчно финансиране |

| Специфична цел 2 Адаптиране към промените на климата |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Подготовка и изпълнение на Национален план за действие по изменение на климата 2009-2013 г. | Започване на процес на адаптиране на страната към изменението на климата | 2009-2013 г. | МОСВ МИЕ МТ МРРБ МЗХ АЕЕ други отговорни институции по плана | ДБ Бизнес | Висок | Степен на адаптация на страната към негативните последици от изменението на климата | Липса на финансиране за изпълнение на мерките заложени в Националния план за действие по изменение на климата 2009-2013 г. |
| Мярка 2 Въвеждане на добри практики, свързани с адаптирането на икономиката и всички сфери на живота на страната към изменението на климата | По-добро адаптиране на страната към изменението на климата | Дългосрочна | МОСВ и всички заинтересовани институции и организации | ДБ Програми на ЕС бизнес | Висок | Брой въведени добри практики | Липса на финансиране и достатъчно административен капацитет |

Енергетика

| Специфична цел 1 Постигане на устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката в страната |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване и приемане на законопроект, въвеждащ пазарен механизъм за насърчаване на производството на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) | Въвеждане в националното законодателство на европейските изисквания и политики в областтана ВЕИ | 2011 г. | МИЕ | ДБ | Висок | Приет нормативен акт | - |
| Мярка 2 Въвеждане на стимули за използване на нови енергоспестяващи технологии (от домакинствата и секторите на икономиката) | Намаляване на въздействието върху околната среда и финансови ползи за прилагащите енергоспестяващи технологии | 2009-2015 г. | МИЕ | ДБ | Висок | Въведени промени (стимули) в нормативната уредба | - |
| Мярка 3 Изпълнение на Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ | Спестени конвенционални енергийни ресурси, спестени финансови средства, подобрени показатели на околната среда и ускоряване на прехода към устойчиво развитие | 2009-2015 г. | МИЕ ДКЕВР МОСВ МРРБ МЗХ | Кредитни линии ПУДООС Проекти „Съвместно изпълнение” | Висок | Дял на електроенергията от ВЕИ в брутното вътрешно потребление Дял на енергията от ВЕИ в общото крайно потребление на енергия | Липса на финансиране |
| Мярка 4 Изпълнение на Първия национален план за действие по енергийна ефективност, 2008-2010 г. | Повишаване конкурентоспособността на икономиката, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда. | 2008-2010 г. | МИЕ | Фонд „Енергийна ефективност” Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” Оперативна програма „Регионално развитие” | Висок | Крайно енергийно потребление | Липса на финансиране |
| Мярка 5 Подготовка и изпълнение на Национален план за действие по изменение на климата 2009-2013 г. | Ограничаване на емисиите на парникови газове Подобряване на използваните технологии, в т.ч. използваните суровини, спомагателни материали и горива водещи до емисии на парникови газове Повишаване на количествата квоти за емисии на парникови газове търгувани в рамките на механизмите за търговия | 2009-2013 г. | МОСВ МИЕ МТ МРРБ МЗХ АЕЕ Други отговорни институции по плана | ДБ Бизнес | Висок | Емисии на парникови газове отнесени към БВП Извършени транзакции в националния регистър | Липса на финансиране за изпълнение на мерките заложени в Националния план за действие по изменение на климата 2009-2013 г. |
| Мярка 6 Изпълнение на задълженията на България по Протокола от Киото чрез Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове | Намаление на емисиите на парникови газове по най-ефективен начин | 2008-2012 г. | МОСВ МИЕ | Оператори на инсталации в Европейската схема за търговия с емисии | Висок | Емисии на СО2екв./MWh | Липса на воля и ресурси от операторите |
| Мярка 7 Приемане и изпълнение на Енергийна стратегия на Р България до 2020 г. | Създаване на условия и стимули за ефективно използване на енергия от нисковъглеродни източници | 2009-2020 г. | МИЕ | ДБ Специализирани кредитни линии | Висок | Енергийна интензивност на БВП | Липса на финансиране |
| Мярка 8 Изготвяне на Национален план за действие за достигане на националната цел за дял на ВЕИ до 2020 г. | Определяне на секторни цели и мерки за достигане на определен дял на ВЕИ: в крайното потребление на електрическа енергия, потреблението на топлинна енергия и енергията за охлаждане и биогоривата в сектор транспорт | 2011 г. | МИЕ | Частни инвестиции Специализирани кредитни линии Система за преференциални изкупни цени на електроенергията от ВЕИ Национални приходи от търговия с въглероден диоксид Оперативни програми | Висок | Дял на електроенергията от ВЕИ в брутното вътрешно потребление Дял на биогоривата в сектор транспорт | - |
| Мярка 9 Поддържане на база данни за производството на електрическа енергия от ВЕИ, енергия от ВЕИ за отопление и охлаждане, и биогорива | Ефективен мониторинг | Постоянен | МИЕ НСИ | ДБ | Висок | Предоставени доклади в съответните нормативни срокове | - |
| Мярка 10 Въвеждане на добри практики за устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката | По-добро и устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката | Постоянен | МИЕ | Частни инвестиции Специализирани кредитни линии | Висок |  | Липса на воля и финансиране за въвеждане на добри практики |
| Мярка 11 Подобряване на координацията между административните структури и бизнеса за изпълнение на действия за ВЕИ | По-добра и ефективна координация между административните структури и бизнеса за изпълнение на действия за ВЕИ | Постоянен | МИЕ Оператори | ДБ | Висок | - | Липса на воля от административните структури и бизнеса |
| Мярка 12 Увеличаване на административния капацитет във връзка с изпълнението на политиката по ВЕИ | Въвеждане на изискванията на европейското законодателство | 2010 г. | МИЕ | ДБ | Висок | Новоназначен персонал | Липса на финансиране |

Стратегическа цел ІІ

Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода

Вътрешни водни басейни

| Специфична цел 1 Осигуряване на добро състояние на повърхностните и подземните води, на добър екологичен потенциал на изкуствените и силно модифицираните водни тела |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване, обявяване, публично обсъждане и изпълнение на мерките, заложени в плановете за управление на речни басейни | Постигане на добро състояние на водите | 2010 – 2015 г. | МОСВ | ДБ ОБ ВиК Оперативна програма за ОС | Висок | Подготвени и одобрени планове за управление на речните басейни в Дунавски, Западнобеломорски и Източнобеломорски басейнови райони Изпълнение на мерките, заложени в плановете | Недостатъчно финансово обезпечаване за изпълнение на мерките, заложени в плановете |
| Мярка 2 Преразглеждане и актуализиране на плановете за управление на речни басейни (ПУРБ) | Постигане на добро състояние на водите | 2015 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Подготвени и одобрени планове за управление на речните басейни в Дунавски, Западнобеломорски и Източнобеломорски басейнови райони Изпълнение на мерките, заложени в плановете | Липса на капацитет |
| Мярка 3 Изпълнение на програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчните води от населени места в договорените срокове между Р. България и ЕС | Изграждане на ПСОВ на населени места над 2000 е.ж. в страната и над 10 000 е.ж. | 2010 г. - за над 10 000 е.ж. 2014 г. - за над 2000 е.ж. | Общини МФ МРРБ МОСВ общини ВиК Кохезионен фонд | ДБ ОБ ВиК | Висок | Брой присъединени е.ж. към канализационните системи | Недостатъчно финансово обезпечаване на изпълнението на Прилагащата програма |
| Мярка 4 Създаване на специализирано звено в системата на МОСВ, което да подготвя необходимата информация за докладване пред ЕК за изпълнението на директивите, свързани с водите | Докладване в необходимия формат и срокове пред ЕК | 2009 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Информационно обслужване на докладването, минимизиране на риска от санкции | Закъснение в докладването и налагане на санкции |

| Специфична цел 2 Осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението, водните екосистеми и икономиката на страната и намаляване на последиците от наводнения, и засушавания, в условията на глобални промени в климата |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Транспониране на Директива 2007/60/EС за оценка и управление на риска от наводнения | Предпоставка да се намали рискът от неблагоприятните последици за човешкото здраве и живот, околна среда, културно наследство, стопанска дейност и инфраструктура, свързани с наводнения | 2009 г. | МС МФ | ДБ | Висок | Приет нормативен акт | - |
| Мярка 2 Разработване на планове за управление на риска от наводнения на басейнов принцип, съгл. изискванията на Директива 2007/60/EС за оценка и управление на риска от наводнения | Да се намали рискът от неблагоприятните последици за човешкото здраве и живот, околна среда, културно наследство, стопанска дейност и инфраструктура, свързани с наводнения | 22 декември 2015 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Разработени планове | Липса на административен капацитет |
| Мярка 3 Актуализация на Националната програма за необходимите мерки в условията на тенденция за засушаване | Недопускане на кризи с питейното водоснабдяване на населението и осигуряване на оптимално количество вода за икономиката при засушаване | 2009 г. | МРРБ МФ МЗХ МИЕ Кметовете на общини | ДБ | Висок | Актуализирана Национална програма | Липса на административен капацитет |
| Мярка 4 Опазване, възстановяване и изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на достатъчно по количество и качество вода за питейно-битови цели на населението, на водните екосистеми и икономиката | Увеличаване на завирените и ретензионни обеми на язовирите Подобряване на качеството на питейната вода и състоянието на мрежите за питейно-битово водоснабдяване | 2010 – 2015 г. | МРРБ МФ МЗХ МИЕ МОСВ Общини | ДБ | Висок | Изградена нова хидротехническа инфраструктура Процент население получаващо, вода за питейно-битови цели с качество, съответстващо на нормативните изисквания Дължина на новоизградените и рехабилитирани мрежи за питейно-битово водоснабдяване, брой нови питейни водоизточници и новоизградени и рехабилитирани ПСПВ | Липса на единна политика и законодателство |

| Специфична цел 3 Възприемане на водите като елемент от националната сигурност, с цел устойчиво развитие на страната |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Актуализация на концепцията за Национална сигурност | Защита на националните интереси по отношение на опазването на подземните води като ресурси | 2009 г. | МС | ДБ | Висок | Осигуряване на населението с вода за питейно-битови нужди | Липса на традиции във външната политика и в националната политика за управление на водите, както и липсата на планиране на основата на планове за управление за международните райони за басейново управление |
| Мярка 2 Промяна на организацията за управление на околната среда на териториите за басейново управление на водите | Усъвършенстване на управлението на околната среда, облекчаване на административните режими и създаване на условия за обслужване на „едно гише” в системата на МОСВ | 2010 г. | МОСВ | ДБ | Среден | Съкращаване на процедурите за издаване на разрешителни, подобряване на обслужването на гражданите | Липса на воля и финансиране за промяна |

Морска и крайбрежна околна среда

| Специфична цел 1 Въвеждане на интегрирано управление на водите и крайбрежните зони в Черноморския басейнов район на основата на екосистемния подход |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Транспониране на Рамковата Директива за морска стратегия 2008/56/ЕО | Предпоставка за постигане на по-добро състояние на морската среда | 2010 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Хармонизиране на националното законодателство с директивата | - |
| Мярка 2 Разработване и приемане на Национална стратегия за интегрирано управление на крайбрежните зони | Създаване на стратегическа и програмна рамка от нормативни документи за постигане на устойчиво и интегрирано управление на крайбрежните зони | 2009 г. | МРРБ МТ МОСВ | ДБ | Висок | Приета Национална стратегия за интегрирано управление на крайбрежните зони | Липса на административен капацитет |
| Мярка 3 Изпълнение на Национална стратегия за интегрирано управление на крайбрежните зони | Постигане на устойчиво развитие на крайбрежните зони чрез прилагане на екосистемния подход | За срока на действие на стратегията | МРРБ МТ МОСВ Общини | ДБ | Висок | Емисии на азот и фосфор Брой морски защитени територии | Липса на финансиране за обезпечаване изпълнението на целите, на стратегията |
| Мярка 4 Приемане и изпълнение на План за управление на речните басейни в Черноморския басейнов район | Постигане на добро състояние водите в Черноморския басейнов район до 2015г. | 2015 г. | МОСВ ВКС МС Общини | ДБ | Висок | Приет и утвърден план за управление на речните басейни в Черноморския басейнов район Изпълнение на мерките, заложени в плановете | - |
| Мярка 5 Изпълнение на Националната програма за рибарство и аквакултури 2007 – 2013 г | Постигане на устойчива експлоатация на рибните ресурси | До 2013 | ИАРА Всички заинтересовани по програмата институции | ИАРА | Висок | Отчети за изпълнение на мерките, залегнали в програмата | Липса на финансиране за сезонни проучвания на състоянието на рибни запаси в Черно море |
| Мярка 6 Изпълнение на Национална програма за подпомагане устойчивото развитие на рибните ресурси /НППУРРР/ | Възстановяване и обогатяване на рибните ресурси в черноморската екосистема | До 2015 г. | ИАРА Научни организации | ДБ | Висок | Отчети за изпълнение на мерките, залегнали в програмата | Липса на финансиране за зарибителни мероприятия и изследване ефекта на зарибяване |
| Мярка 7 Създаване на морски и крайбрежни защитени територии и създаване на механизми за тяхното управление | Опазване и подобряване на морското и крайбрежното биоразнообразие | 2011 г. | МОСВ Общини | ДБ | Висок | Брой и площ морски и крайбрежни защитени територии | - |

Стратегическа цел ІІІ

По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот

Околна среда – здраве

| Специфична цел 1 Намаляване на здравния риск от замърсяването на околната среда |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Изпълнение на Националната програма за действие по околна среда и здраве, 2008 – 2013 г. | Намаляване и предотвратяване на риска за здравето на населението, в резултат на въздействието на факторите на околната среда, подобряване състоянието на околната среда и качеството на живот на населението | 2013 г. | МЗ МОСВ МРРБ ВиК Общини Другите отговорни институции | ДБ | Висок | Продължителност на живота и години живот в по-добро здраве към 65 г. възраст по полов признак Население, изложено на замърсяване от въздуха по специфични замърсители Население, изложено на замърсяване на въздуха с озон Население, живеещо в домакинства, изложени на шум | Недостатъчни административни и финансови ресурси Недостатъчна активност от страна на компетентните органи |

Качество на въздуха

| Специфични цел 1 Достигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух върху територията на цялата страна, намаляване нивата на емисиите и подобряване на качеството на течните горива |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), въвеждащ разпоредби относно създаването на регистър на местните доставчици на корабно гориво, в съответствие с изискванията на чл. 4а (6) на Директива 2005/33/ЕС, както и изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове | Осигуряване изпълнението на специфичната цел | 2009 г. | МОСВ Съответните заинтересовани ведомства | Бюджети на МОСВ и съответните ведомства | Висок | Приет ЗИД на ЗЧАВ | Закъснение при актуализация на съществуващо законодателство и при въвеждане изискванията на новоприето общностно законодателство |
| Мярка 2 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации | Осигуряване изпълнението на специфичната цел | 2009 г. | МОСВ МИЕ МРРБ МЗ | Бюджети на съответните ведомства | Висок | Приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 | Закъснение при актуализация на съществуващо законодателство и при въвеждане изискванията на новоприето общностно законодателство |
| Мярка 3 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации | Осигуряване изпълнението на специфичната цел | 2009 г. | МОСВ МИЕ МРРБ МЗ | Бюджети на съответните ведомства | Висок | Приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 | Закъснение при актуализация на съществуващо законодателство и при въвеждане изискванията на новоприето общностно законодателство |
| Мярка 4 Приемане на наредби за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г., Наредба № 9 от 1999 г. и Наредба № 4 от 2004 г. към ЗЧАВ, във връзка с въвеждане изискванията на Директива 2008/50/ЕО | Осигуряване изпълнението на специфичната цел | 2010 г. | МОСВ Съответните заинтересовани ведомства | Бюджети на МОСВ и съответните ведомства | Висок | Приети наредби за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г., Наредба № 9 от 1999 г. и Наредба № 4 от 2004 г. | Закъснение при актуализация на съществуващо законодателство и при въвеждане изискванията на новоприето общностно законодателство |
| Мярка 5 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол от 2003 г., във връзка с новата проектодиректива за качество на течните горива (СОМ 2007 (18) | Осигуряване изпълнението на специфичната цел | 2010 г. | МОСВ Съответните заинтересовани ведомства | Бюджети на МОСВ и съответните ведомства | Висок | Приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. | Закъснение при актуализация на съществуващо законодателство и при въвеждане изискванията на новоприето общностно законодателство |
| Мярка 6 Изпълнение на мерките от общинските програми по чл. 27 ЗЧАВ за управление на КАВ в райони с нарушено качество на въздуха, в т.ч. актуализация на мерки от програмите при доказана необходимост | Достигане на нормите за КАВ | 2010 г. /2013 г./ 2015 г. | Общини | Бюджети на общини | Висок | В нито едно населено място концентрациите на вредни вещества да не надвишават нормите, заложени в националното законодателств, съгласно целевите срокове | Закъснение в изпълнението на мерки от общинските програми |
| Мярка 7 Оказване на методическа помощ на общините при актуализация на мерки от общинските програми по чл. 27 ЗЧАВ за достигане на нормите за КАВ в районите с нарушено качество на въздуха | Актуализирани общински програми и осигурено изпълнение на специфичните цели | Постоянен | МОСВ | ДБ | Висок | Актуализирани мерки от общинските програми по чл. 27 ЗЧАВ | Закъснение при актуализация на мерки от общинските програми по чл. 27 ЗЧАВ |
| Мярка 8 Изпълнение на мерките от условията на комплексни разрешителни | Осигуряване спазването на съответните емисионни ограничения, допринасящи за ненарушаване на КАВ в района на предприятията | В съответствие с условията от комплексните разрешителни | Дружества | Средства на дружествата | Висок | В нито едно населено място концентрациите на вредни вещества да не надвишават нормите, заложени в националното законодателств,съгласно целевите срокове | Закъснение при изпълнението на мерки от програмите за привеждане в съответствие с условията по издадените комплексни разрешителни |
| Мярка 9 Контрол по изпълнение на условията от издадени комплексни разрешителни на предприятията | Осигуряване спазването на съответните емисионни ограничения, установени с условията на издадените комплексни разрешителни | Постоянен | РИОСВ | ДБ | Висок | В нито едно населено място концентрациите на вредни вещества да не надвишават нормите, заложени в националното законодателство, съгласно целевите срокове | Закъснение при изпълнението на мерки от програмите за привеждане в съответствие с условията по издадените комплексни разрешителни |
| Мярка 10 Координация и контрол по привеждане на всички действащи терминали, бензиностанции за съхранение на автомобилни бензини и подвижни цистерни в съответствие с изискванията на Директива 94/63/ЕО (в изпълнение на мерките за ограничаване емисиите на летливи органични съединения по Програмата за прилагане на Директива 94/63/ЕО) | Привеждане в съответствие с изискванията на директивата на всички действащи инсталации, попадащи в нейния обхват | 2009 г. | МОСВ МТ | ДБ Средства на дружествата | Висок | Постигане към 2010 г. и поддържане в последствие на общите годишни емисии на ЛОС по Националната програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, ЛОС и амоняк в атмосферния въздух | Закъснение в изпълнението на мерки от инвестиционен характер по прилагащата програма |
| Мярка 11 Координация и контрол върху изпълнението на мерките за ограничаване емисиите от големите горивни инсталации (ГГИ) по Програмата за прилагане на Директива 2001/80/ЕО | Осигуряване постигането към 2010 г./ 2015 г. на общите годишни емисии на някои замърсители и поддържането им в последствие | Постоянен | МОСВ МИЕ Общини | ДБ ОБ Средства на дружества | Висок | Постигане към 2010 г./ 2015 г. на праговите стойности за серен диоксид, азотни оксиди и прах от ГГИ, съдействащи за постигането на общите годишни емисии на някои замърсители | Закъснение при изпълнение на мерки от инвестиционните програми на ГГИ |
| Мярка 12 Координация и контрол върху изпълнението на инвестиционните проекти за реконструкция и модернизация на производствените мощности в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, във връзка с Програмата за прилагане на Директива 99/32/ЕО | Осигуряване на необходимото качество на произвежданите и предлагани на пазара течни горива | 2012 г. | МОСВ МИЕ ДАМТН „Лукойл Нефтохим Бургас” АД | ДБ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД | Висок | Постигане на нормативно установеното съдържание на сяра в течните горива | Закъснение при изпълнение на мерки от инвестиционната програма на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД |
| Мярка 13 Координация и контрол по изпълнение на мерките за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух, съгласно Националната програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух (разработена в изпълнение на изискванията на Директива 2001/81/ЕО) | Осигуряване постигането към 2010 г./ 2015 г. на общите годишни емисии на някои замърсители и поддържането им в последствие | 2018 г. | МОСВ МИЕ МТ МЗХ ДАМТН | ДБ | Висок | Постигане към 2010 г./ 2015 г. на общите годишни емисии на някои замърсители и поддържането им в последствие | Закъснение при изпълнението на свързаните мерки, допринасящи за постигане на общите годишни емисии и поддържането им в последствие, по програмите за прилагане на Директиви 2001/80/ЕО, 99/32/ЕО и 94/63/ЕО |
| Мярка 14 Координация и контрол върху изпълнението на мерките за ограничаване емисиите от летливи органични съединения за прилагане на Директива 1999/13/ЕО и Директива 2004/42/ЕО | Привеждане в съответствие с изискванията на директивите на всички обекти, попадащи в техния обхват | Постоянен | МОСВ | ДБ | Висок | Постигане на нормативно установените норми за ЛОС | Липса на финансов и човешки ресурс Липса на достатъчен брой акредитирани лаборатории за анализи на ЛОС |

| Специфична цел 2 Прекратяване употребата на вещества, които нарушават озоновия слой и намаляване емисиите на флуорирани парникови газове |
| --- |
| Мярка 1 Приемане на Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове | Осигуряване изпълнението на специфичните цели | 2009 г. | МОСВ Съответните заинтересовани ведомства | ДБ | Висок | Приета наредба | Закъснение при актуализация на съществуващо законодателство и при въвеждане изискванията на новоприето общностно законодателство |
| Мярка 2 Контрол по изпълнение на условията от издадени комплексни разрешителни на предприятията и управление на дейностите, свързани със складирани в оборудване вещества нарушаващи озоновия слой (ВНОС) (събиране, съхранение, оползотворяване, обезвреждане) и дейностите по намаляване емисиите на флуорирани парникови газове (ФПГ) от оборудване, което ги съдържа | Осигуряване употребата единствено на регенерирани и рециклирани ВНОС към 2010 г. Прекратяване употребата на ВНОС към 2015 г. Осигуряване намаляване на емисиите на ФПГ | 2010 г./2015 г. за ВНОС Постоянен за ФПГ | МОСВ | ДБ Лицензирани фирми | Висок | Употреба на ВНОС към 2010 г./ 2015 г. Намалени емисии на ФПГ | Закъснение при изпълнението на мерки от програмите за привеждане в съответствие с условията по издадените комплексни разрешителни; закъснение в реализацията на дейностите по управление на ВНОС и на дейностите по намаляване на ФПГ |
| Мярка 3 Сертифициране на фирми и персонал, извършващи сервиз и поддръжка на оборудване, съдържащо ВНОС и ФПГ | Осигуряване употребата единствено на регенерирани и рециклирани ВНОС към 2010 г. Прекратяване употребата на ВНОС към 2015 г. Осигуряване намаляване на емисиите на ФПГ | 2010 г./ 2015 г. за ВНОС Постоянен за ФПГ | Сертифициращи органи | ДБ | Висок | Употреба на ВНОС към 2010 г./ 2015 г. Намалени емисии на ФПГ | Закъснение в дейностите по сертифициране на фирми и персонал |
| Мярка 4 Насърчаване на алтернативи на ВНОС и ФПГ | Осигуряване употребата единствено на регенерирани и рециклирани ВНОС към 2010 г. Прекратяване употребата на ВНОС към 2015 г. Осигуряване намаляване на емисиите на ФПГ | 2010 г./ 2015 г. за ВНОС Постоянен за ФПГ | МОСВ Лицензирани фирми | ДБ Лицензирани фирми | Висок | Употреба на ВНОС към 2010 г./ 2015 г. Намалени емисии на ФПГ | Закъснение в дейностите по промотиране на алтернативи на ВНОС и ФПГ |

Химични вещества и препарати

| Специфична цел 1 Намаляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от химикалите |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Планиране, провеждане и докладване на контролната дейност за фирмите в обхвата на REACH | Изпълнение изискванията на REACH | Постоянен | МОСВ МЗ ИА “ГИТ” към МТСП | ДБ | Висок | Брой изпълнени предписания към броя на констатираните несъответствия при производство/пускане на пазара на химични вещества в самостоятелен вид, в препарати и в определени изделия | Липса на финансиране и административен ресурс |
| Мярка 2 Идентифициране на производители, вносители и потребители по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в препарати | Изготвяне и поддържане на база данни с фирми, осъществяващи дейности с химикали | Постоянен | МОСВ | ДБ | Висок | Предприятия, извършили предварителна регистрация по REACH, отнесени към имащите задължение за регистрация | Липса на координирана политика за осигуряване на необходимата информация |
| Мярка 3 Специализирано обучение на експертите, отговорни за прилагане на законодателството в областта на химикалите | Укрепване на административния капацитет на централно и регионално ниво | Постоянен | МОСВ МЗ ИА “ГИТ” към МТСП | ДБ | Висок | Брой обучени експерти | Липса на финансиране и подготвени кадри за обучение |
| Мярка 4 Предоставяне на информация на обществеността за рисковете от определени опасни химикали | Повишена информираност на населението относно рисковете от определени опасни химикали | Постоянен | МОСВ | ДБ | Среден | Публикувани на Интернет страницата „Химични вещества” информационни материали | Липса на финансиране и човешки ресурс |

| Специфична цел 2 Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Планиране, провеждане и докладване на контролна дейност и последващ контрол по отношение на изпълнението на нормативните изисквания за контрол на риска от големи аварии с опасни вещества | Изпълнение на условията, поставени в разрешителните по чл. 104 от ЗООС, с цел предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества | Постоянен | МОСВ МЗ ДА „ГЗ” ГД „ПБС” ДАМТН Областни управители Органи на местното самоуправление | ДБ | Висок | Брой изпълнени предписания към броя на констатираните несъответствия | Липса на административен капацитет |
| Мярка 2 Прилагане на общи критерии за извършване на инспекции при осъществяване на контролната дейност | Укрепване на административния капацитет на регионално ниво | 2009-2010 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Брой проведени обучения | - |

| Специфична цел 3 Предотвратяване на нерегламентиран износ на определени опасни химикали |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Създаване на база данни за митническите служби | Засилване на контрола при износ на определени опасни химикали в обхвата на PIC Регламента | 2009-2010 г. | МОСВ Агенция «Митници» | ДБ | Висок | Брой регистрирани несъответствия при износ на определени опасни химикали към общия брой на подадените уведомления за износ | - |
| Мярка 2 Подобряване на координацията на централно и регионално ниво при износ на опасни химикали в обхвата на Регламента относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) | Високо ниво на информираност и предотвратяване на нерегламентирания износ на опасни химикали в обхвата на PIC Регламента | 2009-2010 г. | МОСВ териториалниструктури на Агенция «Митници» | ДБ | Висок | Брой и вид съвместни дейности, свързани с работата по износ на опасни химикали в обхвата на PIC Регламента | Липса на воля от съответните структури на централно и регионално ниво |
| Мярка 3 Обучение на регионални структури към МОСВ и Агенция «Митници» | Укрепване на административния капацитет на регионално ниво | 2009-2010 г. | МОСВ Агенция «Митници» | ДБ | Висок | Брой проведени обучения | Липса на финансови ресурси и подготвени кадри за обучение |
| Мярка 4 Обучение на износители на опасни химикали в обхвата на PIC Регламента | Спазване на нормативните изисквания за износ на опасни химикали в обхвата на PIC Регламента | 2009-2010 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Брой проведени обучения | - |

| Специфична цел 4 Повишаване информираността на населението, включително в детска и училищна възраст, за ограничаване на рисковете за околната среда и човешкото здраве от употребата на определени опасни химикали |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Поддържане и актуализиране на интернет страницата с информация за законодателството в областта на химикалите и рисковете и мерките за намаляване на рисковете от определени опасни химикали | Безопасна употреба на химикалите | Постоянен | МОСВ | ДБ | Висок | Брой на посещенията на интернет страницата Брой на отговорите в Националното информационното бюро по REACH | - |
| Мярка 2 Предоставяне на информация на фирмите за REACH, вкл. и чрез националното електронно информационно бюро (REACH helpdesk) | Повишена информираност на фирмите за REACH | Постоянен | МОСВ | ДБ | Висок | Издадени информационни материали Проведени семинари и обучения за индустрията | Липса на финансов и човешки ресурс |
| Мярка 3 Поддържане и актуализиране на информация за свойствата и мерките за намаляване на рисковете от УОЗ | Безопасна употреба на химикалите | Постоянен | МОСВ | ДБ | Висок | Създадена база данни за ПХБ и залежали пестициди Издадени информационни материали | Липса на финансов и човешки ресурс |

Шум

| Специфична цел 1 Предотвратяване и намаляване на шума в населените места |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване на стратегическите карти за шум за: всички агломерации с население над 100 000 жители основни пътища, през които преминават над 3 000 000 моторни превозни средства годишно основни железопътни линии с над 30 000 преминавания на влакови композиции на година основни летища с над 50 000 самолетодвижения на година | Определяне на горещите точки, в които приоритетно е необходимо да се разработят планове за действие | І-ви етап - 2012 г. ІІ-ри етап - 2017 г. | Общини – за агломерациите НАПИ – за основните пътища МТ – за основните железопътни линии и основните летища МЗ | ДБ Европейски фондове | Висок | Брой разработени стратегически шумови карти | Липса на финансови средства за възлагане разработването на стратегически шумови карти Липса на инициативност и достатъчен административен капацитет от страна на компетентните органи |
| Мярка 2 Разработване на планове за действие за управление на шума в околната среда, за: всички агломерации с население над 100 000 жители основни пътища, през които преминават над 3 000 000 моторни превозни средства годишно основни железопътни линии с над 30 000 преминавания на влакови композиции на година основни летища с над 50 000 самолетодвижения на година | Начертаване на мерки за ограничаване и намаляване на шума в населените места | I-ви етап - 2013 г. IІ-ри етап - 2018 г. | Общини – за агломерациите НАПИ – за основните пътища МТ – за основните железопътни линии и основните летища МЗ | ДБ Европейски фондове | Висок | Брой разработени планове за действие | Липса на финансови средства за възлагане разработването на планове за действие Ллипса на инициативност и достатъчен административен капацитет от страна на компетентните органи |
| Мярка 3 Изпълнение на плановете за действие за управление на шума в околната среда за: всички агломерации с население над 100 000 жители основни пътища, през които преминават над 3 000 000 моторни превозни средства годишно основни железопътни линии с над 30 000 преминавания на влакови композиции на година основни летища с над 50 000 самолетодвижения на година | Ограничаване и намаляване на шума в населените места | 2018 г. | Общини – за агломерациите НАПИ – за основните пътища МТ – за основните железопътни линии и основните летища | ДБ Европейски фондове | Висок | Брой изпълнени мерки от плановете за действие, съгласно сроковете, залегнали в тях | Липса на финансови средства, необходими за изпълнение на мерките, заложени в плановете за действие |

| Специфична цел 2 Подобряване на контрола върху източниците на шум в околната среда от страна на компетентните органи |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване на Наредба, регламентираща контрола на шума, излъчван в околната среда от летищата | Въведен контрол върху летищата относно шума, излъчван в околната среда в резултат на тяхната дейност | 2010 г. | МТ | Не са необходими | Висок | Издаден нормативен акт | - |
| Мярка 2 Осъществяване на контрол върху въздухоплавателните средства, подвижния железопътен състав и пътните моторни превозни средства относно шума, излъчван от тях в околната среда | Създаване на основа за предприемане на активни действия за ограничаване на шума от транспорта | Постоянен | МОСВ МЗ МТ | Не са необходими | Висок | Общ брой жители, изложени на шум от транспортни източници в различните обхвати на стойностите на показателя L24 (денонощно ниво на шума) и Lнощ (нощно ниво на шума) Регистрирани еквивалентни нива на шума в близост до транспортни източници | Липса на инициативност в отговорните структури и необходим капацитет |
| Мярка 3 Провеждане на превантивен/текущ контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда | Провеждане на ефективен контрол върху промишлените източници | 2009 - 2018 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Брой промишлени източници, отговарящи на нормативните изисквания, спрямо общия брой извършени проверки | - |
| Мярка 4 Провеждане на измервания на нивата на шума в рамките на националната система за мониторинг на шума в урбанизираните райони | Провеждане на ефективен контрол върху шума в урбанизираните райони | 2009 - 2018 г. | МЗ | ДБ | Висок | Брой пунктове от националната система, отговарящи на нормативните изисквания спрямо общия брой пунктове | - |
| Мярка 5 Провеждане на контрол на локалните източници на шум при получени жалби и сигнали на граждани | Провеждане на ефективен контрол върху локалните източници на шум | 2009 - 2018 г. | МЗ | ДБ | Висок | Брой извършени контролни измервания на шумови нива от локални източници съотнесени към получените жалби и сигнали на граждани | - |

Почви

| Специфична цел 1 Устойчиво управление на почвите |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване на подзаконови нормативни документи към Закона за почвите: - Разработване на Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи подложени на запечатване и свлачища - Разработване на Наредба за инвентаризация и проучване на площи с увредени почви от ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване и намаляване на почвеното органично вещество - Разработване на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите | Ще се определи редът и начинът за провеждане на инвентаризацията и проучванията на площи, подложени на запечатване, и свлачища | 2009 г. | МРРБ | ДБ | Висок | Приета Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи, подложени на запечатване, и свлачища | - |
|  | Ще се определи редът и начинът за провеждане на инвентаризацията и проучванията на площи подложени на ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване и намаляване на почвеното органично вещество | 2009 г. | МЗХ | ДБ | Висок | Приета Наредба за инвентаризация и проучване на площи с увредени почви от ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване и намаляване на почвеното органично вещество | - |
|  | Ограничаване и/ или ликвидиране уврежданията на почвите без риск за околната среда и човешкото здраве | 2011 г. | МОСВ МЗХ МЗ МРРБ ДАГ | ДБ Средства по отделни програми | Среден | Приета Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите | - |
| Мярка 2 Изпълнение на Националната програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването (2007-2013 г.) | Изпълнение на поети ангажименти в контекста на изпълнение на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (КБОООН) | 2009 - 2013 г. | МОСВ МЗХ ДАГ | ДБ | Висок | Постигане на целите заложени в Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването | - |
| Мярка 3 Разработване и прилагане на програми за действие за намаляване на процеси на ерозия, вкисляване, засоляване, намаляване на почвеното органично вещество, уплътняване, запечатване и свлачища | Постигнато намаление на процесите на ерозия, вкисляване, засоляване, намаляване на почвеното органично вещество, уплътняване, запечатване и свлачища | 2014 г. | МЗХ ДАГ МРРБ МОСВ МЗ | ДБ | Среден | Разработени програми за действие за намаляване на процеси на ерозия, вкисляване, засоляване, намаляване на почвеното органично вещество, уплътняване, запечатване и свлачища | Липса на необходимите финансови и технически ресурси |
| Мярка 4 Разработване на общински програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите | Опазване и устойчиво ползване на почвите | 2013 г. | Общини | ОБ | Среден | Разработени общински програми | Липса на финансиране и административен капацитет |
| Мярка 5 Създаване на звено в МОСВ за координация по въпросите свързани с опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите | Подобряване на административния капацитет в МОСВ във връзка с опазването, устойчивото ползване и възстановяване на почвите и осъществяване на междуинституционалната координация | 2009 г. | МОСВ | ДБ | Среден | Обособяване на структурно звено “Почви” към МОСВ | Липса на финансиране |
| Мярка 6 Създаване на Консултативен съвет за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите | Подобряване дейността на държавните и общинските органи в областта на устойчивото ползване и възстановяване на почвите | 2009 г. | МОСВ | ДБ | Среден | Създаден и функциониращ Консултативен съвет | - |
| Мярка 7 Въвеждане на добри практики за устойчиво управление на почвите | Запазване и подобряване на почвените функции, опазване на почвата като природен ресурс | Постоянен | МОСВ МЗХ ДАГ | ДБ | Висок | Въведени добри практики за устойчиво управление на почвите | Недостатъчни финансови средства |

| Специфична цел 2 Възстановяване на увредени почви |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване и прилагане на Програма и план за действие за възстановяване на замърсените места | Намаляване на броя на замърсените места Намален риск за околната среда и човешкото здраве | 2014 г. | МОСВ МЗХ МЗ | ДБ | Среден | Разработени програми и план за действие за възстановяване на замърсените места | Липса на финансови ресурси |
| Мярка 2 Адаптиране и внедряване на нови технологии за възстановяване на увредени почви | Възстановяване на увредени почви и устойчивост на постигнатите резултати | 2011 - 2013 г. | МОСВ МЗХ ДАГ МРРБ | ДБ | Среден | Възстановени увредени почви чрез прилагане на нови технологии | Липса на заинтересованост от специалисти, които да разработят или адаптират новите технологии |
| Мярка 3 Въвеждане на добри практики за възстановяване на увредени почви | Възстановяване на увредени почви | Постоянен | МОСВ МЗХ ДАГ МРРБ | ДБ | Висок | Въведени добри практики за възстановяване на увредени почви | Липса на заинтересованост Недостатъчен финансов ресурс |

Стратегическа цел ІV

Насърчаване на устойчивото потребление и производство

Добив - производство – потребление – отпадъци (обща част)

Устойчиво използване на природните ресурси, ефективно използване на науката и иновациите за опазване на околната среда и устойчивото развитие, жизнен цикъл на продуктите, Схема за управление на околната среда и одитиране - ЕMAS, сертификати за биоземеделски практики, сертификати за устойчиво управление на горите, екомаркировки, екодизайн, зелени обществени поръчки, екологични продуктови декларации и сертификати, комплексни разрешителни и др. разрешителни режими, ОВОС, екологична оценка, екологична отговорност и др.

| Специфична цел 1 Разширяване използването на екологосъобразни технологии и екоиновации във всички сектори на икономиката |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване на Национална пътна карта за изпълнение на Европейския технологичен план за действие в областта на околната среда (ETAP) | Насърчаване въвеждането на екотехнологии и екоиновации. | 2011 г. | МОСВ МИЕ МОН МТ, МЗХ и др. | ПУДООС | Висок | Изготвена национална пътна карта | Недостатъчен административен капацитет |
| Мярка 2 Изпълнение на Национална пътна карта за изпълнение на Европейския технологичен план за действие в областта на околната среда (ETAP) | Въвеждане на екотехнологии и иновации за по-малък разход на ресурси и енергия Намаляване на замърсяването на околната среда | 2011 - 2015 г. | МОСВ МИЕ МОН МТ МЗХ и др. | В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти | Висок | Индикатори за устойчиво развитие по Евростат за иновациите, разхода на ресурси и енергия | Липса на финансиране и недостатъчен административен капацитет |
| Мярка 3 Изпълнение на Иновационната стратегия на Р България | Подобряване на иновативния капацитет на предприятията | 2009-2019 г. | Всички отговорни институции за изпълнение на стратегията | ДБ Национален иновационен фонд | Висок | Дял на разходите за НИРД в % от БВП от държавания бюджет и от бизнеса Брой и сума на финансирани проекти, съответно реализирани, по предпроектни проучвания и приложни изследвания | Недостатъчен административен капацитет |
| Мярка 4 Въвеждане на стимули и намаляване на административните тежести при въвеждането на ефективни екоиновации и чисти технологии | Ефективно използване на ресурсите и енергията | 2010 г. | МОСВ МФ | Не са необходими | Висок | Оборот от иновациите Ефект от иновациите върху материалната и енергийна ефективност | Липса на воля и инициативност от съответните административни структури |
| Мярка 5 Създаване на звено в рамките на МОСВ за координиране на политиките за устойчиво потребление и производство, екотехнологии и екоиновации | Координиране на политиките за устойчиво потребление и производство | 2009 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Създадено звено | Липса на финансиране |

| Специфична цел 2 Устойчиво управление и рационално ползване на земните недра и на подземните богатства |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Необходими финансови ресурси и източници на финансиране | Приоритет висок/ среден нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Осигуряване на ежегоден превантивен контрол върху дейностите за търсене и/или проучване, добив и първична преработка, технически ликвидации и консервации на миннодобивни обекти | Предотвратяване и/или минимизиране на извън проектни загуби и обедняване Минимизиране на вредните въздействия върху околната среда Ограничаване на незаконния добив на подземни богатства | Постоянен | МОСВ РИОСВ | ДБ | Висок | Брой съгласувани цялостни и годишни работни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка, техническа ликвидация и консервация | Неспазване на сроковете за представянето на проектите за съгласуване |
| Мярка 2 Провеждане на контролна дейност по отношение спазване на нормативните изисквания и изпълнението на съгласуваните работни проекти | Спазване от титуляри и концесионери на действащите стандарти и на законодателство Обезпечаване спазването на утвърдените работни проекти | Постоянен | МОСВ РИОСВ | ДБ | Висок | Брой извършени проверки на геологопроучвателни и миннодобивни обекти Брой съставени констативни протоколи и наказателни постановления | - |
| Мярка 3 Създаване и поддържане на информационни системи и бази данни за площи за търсене и/или проучване и за находища на подземни богатства | Поддържане на актуализирана информация за геологопроучвателния и добивен потенциал на страната | Постоянен | МОСВ | ДБ | Среден | Брой нови записи | - |
| Мярка 4 Укрепване на административния капацитет на централно и регионално ниво | Повишаване на кадровите и финансовите възможности за контрол | 2011 г. | МОСВ РИОСВ | ДБ | Среден | Брой проведени обучения Брой нови назначения | Липса на кадрови и финансови ресурси |
| Мярка 5 Подобряване на информираността за най-добри налични техники и практики | По-широко прилагане на добри практики | Постоянен | МОСВ | ДБ Браншови организации ЕС | Висок | Брой проведени семинари и срещи Брой издадени методически документи и публикувани материали | - |

| Специфична цел 3 Ограничаване на натоварването върху околната среда от дейностите по търсене и/или проучване, добив и преработка на подземни богатства |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Необходими финансови ресурси и източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Минимизиране на вредните въздействия върху компонентите на околната среда | Привеждане на действащите съоръжения за минни отпадъци в съответствие с екологичните изисквания на законодателството | 2012 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Брой издадени разрешителни Брой утвърдени планове за управление на минни отпадъци | Недостиг на финансови и кадрови ресурси |
| Мярка 2 Планиране и провеждане на контрол за спазване на изискванията към операторите на минни отпадъци | Изпълнение на условията по разрешителните и по плановете за управление на минни отпадъци | Постоянен | МОСВ РИОСВ | ДБ | Висок | Брой изпълнени предписания към броя на констатираните несъответствия | Недостиг на финансови и кадрови ресурси |
| Мярка 3 Провеждане на инвентаризация и оценка на състоянието на съоръженията за минни отпадъци на територията на страната | Създаване, поддържане и актуализиране на база данни за съоръжения за минни отпадъци | 2012 г. | МОСВ РИОСВ ИАОС | ДВ | Висок | Регистър на действащите и на закритите съоръжения за минни отпадъци | Недостиг на финансови и кадрови ресурси |
| Мярка 4 Създаване на специализирано звено в системата на МОСВ, което да подготвя необходимата информация за докладване пред ЕК за изпълнение на директивата за управление на минните отпадъци. | Докладване в необходимия формат и срокове пред ЕК | 2010 г. | ИАОС | ДБ | Висок | Информационно обслужване на докладването, минимизиране на риска от санкции | Закъснение в докладването и налагане на санкции |
| Мярка 5 Ограничаване на последиците от добива и преработката на подземни богатства върху компонентите на околната среда | Намаляване на размера на нарушените и/или увредени терени | Постоянен | МОСВ | Частни дружества | Среден | Брой разгледани и съгласувани проекти за рекултивация | - |

| Специфична цел 4 Интегриране на превантивните инструменти по околна среда с икономическите политики |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Повишаване капацитета на компетентните органи по околна среда, във връзка с идентифицирането на непосредствената заплаха и причиняването на екологични щети | Повишен капацитет на компетентните органи по околна среда | 2014 г. | МОСВ | ДБ | Среден | Брой проведени семинари Брой издадени методически документи | Недостатъчен капацитет на МОСВ |
| Мярка 2 Повишаване на капацитета за прилагане на законодателството, свързано с екологична оценка и ОВОС на ниво възложители на планове, програми, инвестиционни предложения | По-добре подготвени възложители на планове, програми, инвестиционни предложения | 2014 г. | МОСВ | ДБ | Среден | Брой проведени семинари Брой издадени методически документи | Незаинтересованост на възложителите на планове, програми, инвестиционни предложения |
| Мярка 3 Повишаване компетентността на специалистите по околна среда, от страна на операторите, отговорни за документите по комплексни разрешителни | По-добре подготвени специалистите по околна среда, от страна на операторите, отговорни за документите по комплексни разрешителни | 2014 г. | МОСВ | ДБ | Среден | Брой проведени семинари Брой издадени методически документи | Незаинтересованост на специалистите по околна среда, от страна на операторите, отговорни за документите по комплексни разрешителни |
| Мярка 4 Повишаване компетентността на операторите по идентифицирането на непосредствената заплаха и причиняването на екологични щети | По-добре подготвени оператори | 2014 г. | МОСВ | ДБ | Среден | Брой проведени семинари Брой издадени методически документи | Незаинтересованост на операторите |
| Мярка 5 Децентрализация на процеса на ОВОС във връзка със създаване на условия за осигуряване на възможност на заинтересуваните лица за преглед на процедурите преди съда, което се регламентира като право, както чрез европейското законодателство (Директива 2003/35/ЕО), така и чрез конвенции, по които Р България е страна | Създадена възможност на заинтересуваните лица за преглед на процедурите преди съда | 2011 г. | МОСВ | Не са необходими | Висок | Издаден нормативен акт | Липса на административен капацитет |
| Мярка 6 Подобряване на координацията и капацитета на компетентните органи по прилагане на законодателството за екологична оценка, ОВОС, комплексни разрешителни и екологична отговорност | По-добра координация и капацитет по прилагане на законодателството | 2011 г. | МОСВ | Не са необходими | Висок | Брой издадени в срок решения по ОВОС и решения за преценяване необходимостта от ОВОС Брой издадени в срок становища по екологична оценка и решения за преценяване необходимостта от екологична оценка Брой издадени в срок решения по комплексни разрешителни Брой преразгледани/изменени/актуализирани в срок комплексни разрешителни | Липса на воля от страна на компетентните органи |
| Мярка 7 Оптимизиране на отговорностите на структурите на МОСВ по отношение на дейностите, свързани с прилагането на комплексните разрешителни | По-добра организация на дейностите по прилагане на комплексните разрешителни | 2011 г. | МОСВ | Не са необходими | Висок | Наличие на нормативни/ указателни документи, регламентиращи отговорностите на структурите на МОСВ, свързани с прилагането на комплексните разрешителни | - |

| Специфична цел 5 Стимулиране на устойчиви модели на потребление и производство във всички сектори на икономиката |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване на Национален план за устойчиво потребление и производство | Създаване на предпоставка за ефективно използване на природните ресурси | 2011 г. | МОСВ МИЕ МТ МЗХ Други | ДБ | Висок | Разработен план | Липса на финансиране и административен капацитет |
| Мярка 2 Изпълнение на Национален план за устойчиво потребление и производство | Ефективно използване на природните ресурси и намаляване на „екологичния отпечатък” на страната | 2018 г. | МОСВ МИЕ МТ МЗХ Други институции, производители потребители | ДБ Средства по програми и проекти | Висок | Производителност на ресурсите Генерирани битови отпадъци Потребление на ел. енергия от домакинствата Организации със системи за управление на околната среда | - |
| Мярка 3 Пилотно въвеждане на схема за управление на околната среда в МОСВ, университет, училище, общинска администрация на основата на добра практика във Великобритания | Намаляване на екологичния отпечатък | 2011 г. | МОСВ | ПУДООС | Висок | Въведени схеми за управление на околната среда | Липса на финансиране |
| Мярка 4 Въвеждане на стимули за насърчаване на фирмите, прилагащи схемата за управление на околната среда и одитиране – EMAS и схемата за екомаркировка | Повишаване на интереса на фирмите за прилагане на схемите | 2010 г. | МОСВ МФ | ДБ Средства по програми и проекти | Висок | Брой фирми, прилагащи схемата за управление на околната среда и одитиране Брой продукти със знак за екомаркировка | - |
| Мярка 5 Насърчаване използването на механизма на „зелените” обществени поръчки | Съобразяването на обществените поръчки с екологичните изисквания в съответствие със ЗОП ще стимулира промишлеността за разработване на екологични технологии и продукти | 2010 г. | МИЕ Агенция за обществени поръчки | ДБ Средства по програми и проекти | Среден | Брой реализирани „зелени” обществени поръчки | - |
| Мярка 6 Включване на заинтересованите институции в процеса на популяризиране и успешно прилагане на Схемата за екомаркировка | Подобрена координация между отговорните институции | 2009 г. | МОСВ МИЕ МЗХ МЗ ИА „БСА” НАНМСП ДАГ ДАТ | Не са необходими | Среден | Брой институции, взели участие в проведените мероприятия | Недостатъчен капацитет на МОСВ Недостатъчна заинтересованост от другите отговорни институции |
| Мярка 7 Популяризиране на схемите за управление на околната среда и одитиране – EMAS и на Схемата за екомаркировка | Висока степен на познаваемост и прилагане на схемите от бизнеса и увеличен интерес на потребителите към продукти с присъден знак за екомаркировка | 2014 г. | МОСВ МИЕ МЗХ МЗ ДАТ | ДБ | Среден | Брой проведени мероприятия за популяризиране | Недостатъчна заинтересованост от потребителите |

| Специфична цел 6 Устойчиво управление на отпадъците |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009 -2013 г. | Ефективно управление на отпадъците | В рамките на действие на програмата | Всички отговорни институции за изпълнение на програмата | ДБ Програми на ЕС | Висок | Индикатори за устойчиво управление на Евростат за отпадъците | Липса на достатъчно финансови средства и административен капацитет |
| Мярка 2 Изпълнение на прилагащите програми на директивите на ЕС - 94/62/ЕС, 2004/12/ЕС, 2002/96/ЕС, 99/31/ЕС, ЕЕС/259/93 за прилагането на някои изисквания, за които са договорени преходни периоди | Изпълнение на ангажиментите на страната към ЕС и по-ефективно управление на отпадъците | Според договорените преходни периоди | МОСВ Общини | ДБ Програми на ЕС, други финансови източници ЕФРР – за Директива 99/31/ЕС | Висок | Постигане на съответните конкретни изисквания на директивите | Липса на достатъчно финансови средства и административен капацитет |

Транспорт

| Специфична цел 1 Постигане на устойчиво развитие на транспортната система и намаляване на натиска на транспорта върху околната среда |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Внасяне на изменения и допълнения в Закона за пътищата в съответствие с промените в Директива 1999/62/ЕО, с цел по-нататъшна диференциация и въвеждане на гъвкави такси за ползване на републиканската пътна инфраструктура от тежкотоварни автомобили, в зависимост от промените на трафика за определен отрязък от време, и събирането им чрез електронни системи | По-точно адресиране на принципа „замърсителят плаща” по отношение на разходите за възстановяване на екологични щети от автомобилния транспорт при ползване на републиканската пътна инфраструктура и насърчаване планирането на превозната дейност, целящо намаляване на задръстванията. | 2011 г. | МФ МТ МРРБ | Не са необходими | Висок | Извършена актуализация на съответната нормативна база Потребление на енергия от транспорта (общо и по видове транспорт) Емисии на парникови газове от транспорта (общо и по видове транспорт) Емисии на озонови прекурсори от транспорта | - |
| Мярка 2 Внасяне на изменения и допълнения в Закона за железопътния транспорт и Наредба № 41 за достъп и използване на железопътната инфраструктура, с цел въвеждане на диференцирани екологични такси за ползване на железопътната мрежа, в зависимост от типа на влаковете и тяговия състав и категорията на железопътните линии | По-точно адресиране на принципа „замърсителят плаща” по отношение на разходите за възстановяване на екологични щети от железопътните превозвачи при ползване на железопътната инфраструктура и насърчаване доставката и експлоатацията на модерен подвижен състав | 2011 г. | МТ ИАЖА Национална компания „Железопътна инфраструк-тура” | Не са необходими | Висок | Извършена актуализация на съответната нормативна база Потребление на енергия от транспорта (общо и по видове транспорт) Емисии на парникови газове от транспорта (общо и по видове транспорт) Емисии на озонови прекурсори от транспорта | - |
| Мярка 3 Ратифициране на Международна конвенция за контрол и управление на баластните води и седименти от кораби | Регламентиране на изискванията към корабите при вземане и изхвърляне на баласт и районите, в които може да се осъществи това, както и начините на контрол, което ще допринесе за предотвратяване навлизането на инвазивни видове в Черно море | 2013 г. | МТ ИАМА МОСВ | В рамките на бюджета на отговорните институции | Висок | Ратифицирана конвенция и извършена актуализация на съответните законови и подзаконови нормативни актове | Липса на достатъчно административен капацитет и финансиране |
| Мярка 4 Ратифициране на Международна конвенция за отговорност и компенсация при щети, във връзка с превоза на опасни и вредни вещества по море и Протокола за подготовка, противодействие и сътрудничество при инциденти със замърсяване с опасни и вредни вещества към нея | Подобряване на контрола върху превоза на опасни и вредни вещества по море, както и по-ефективно противодействие и сътрудничество при инциденти, което ще допринесе за намаляване замърсяването на водите на Черно море | 2015 г. | МТ ИАМА МОСВ МИС | В рамките на бюджета на отговорните институции | Висок | Ратифицирана конвенция, Протокола към нея и извършена актуализация на съответните законови и подзаконови нормативни актове | Липса на достатъчно административен капацитет и финансови средства |
| Мярка 5 Приемане на наредби, от общинските съвети на съответните общини, за въвеждане на диференцирани пътни такси за лични моторни превозни средства, определени в съответствие с нивата на трафик на градската пътна мрежа, за градовете с над 100 хил. души население | По-точно адресиране на принципа „замърсителят плаща” по отношение на разходите за възстановяване на екологични щети от лични МПС при ползване на градската пътна мрежа и насърчаване ползването на обществен транспорт за вътрешноградски превози | 2013 г. | МРРБ Общини | Не са необходими | Висок | Приети нормативни документи Концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух в градските зони (µg/m3) Емисии на фини прахови частици (РМ10) от транспорта | Липса на инициативност в отговорните структури |
| Мярка 6 Изпълнение на Индикативния списък с приоритетни проекти на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. | Обновление и балансирано развитие на отделните видове транспорт и транспортна инфраструктура, водещо до намаляване на отрицателните ефекти върху околната среда Повишаване на енергийната ефективност Намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта | В рамките на действие на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. | МТ | Финансови средства за изпълнение на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. | Висок | Потребление на енергия по видове транспорт Емисии на прекурсори на озона от транспорта Емисии на парникови газове от транспорта Емисии на фини прахови частици от транспорта | Липса на достатъчен административен капацитет за разработване и изпълнение на проектите |
| Мярка 7 Изпълнение на Оперативната програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. | Намаляване потреблението на енергия от градския транспорт, емисиите на парникови газове и вредни вещества в атмосферата Повишаване ефективността на градския транспорт, намаляване употребата на лични автомобили и стимулиране на устойчивата мобилност Значително намаляване на шумовите емисии от градския транспорт Разширяване на използването на алтернативен (велосипеден) транспорт | 2013 г. | МРРБ Общини | Финансови средства за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007 -2013 г. | Висок | Изпълнени дейности за изграждане на устойчиви градски транспортни системи | Липса на достатъчен административен капацитет за разработване и изпълнение на проекти |
| Мярка 8 Изпълнение на Националната дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008 – 2020 г. | Достигане на 5,75 % пазарен дял на биогоривата към 2010 г. и минимум 10 % дял в енергийния баланс на транспорта към 2020 г., и съответно намаляване на емисиите на парникови газове, озонови прекурсори и фини прахови частици от транспортна дейност | 2020 г. | МИЕ ДАМТН МЗХ МОСВ | Финансови средства и източници на финансиране, съгласно програмата | Среден | Емисии на парникови газове от транспорта (общо и по видове транспорт) Емисии на озонови прекурсори от транспорта Емисии на фини прахови частици (РМ10) от транспорта Пазарен дял на биогоривата | Евентуална промяна в Европейската политика, във връзка с възможен дефицит на храни и законови изисквания за производство на биогорива само от биологични отпадъци и нехранителни продукти, т.е. биогорива от „второ поколение” |
| Мярка 9 Ревизиране дейността и създаване на непрекъснат надзор над организациите за провеждане на технически прегледи и легитимиране на техническата изправност на превозните средства с цел повишаване на ефективността им и точно спазване на нормативните разпоредби | Намаляване емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от транспорта в резултат на подобряване на техническото състояние на превозните средства | Постоянен | МТ Изпълнителни агенции по видове транспорт | Не са необходими | Висок | Емисии на озонови прекурсори от транспорта Емисии на фини прахови частици (РМ10) от транспорта | Липса на инициативност в отговорните структури |
| Мярка 10 Създаване и въвеждане на система за сертифициране на пътните превозни средства (ППС) | Насърчаване използването на екологосъобразни превозни средства | 2015 г. | МТ ДАМТН МВР | ДБ | Среден | Брой сертифицирани превозни средства | Липса на инициативност в отговорните структури |
| Мярка 11 Поетапна модернизация на подвижния състав на железопътния транспорт | Увеличаване дела на железопътния транспорт при пътническите и товарните превози, поради факта, че е най-щадящият околната среда вид транспорт Намаляване на емисиите на парникови газове и озонови прекурсори от транспортна дейност | 2013 г. | МТ „БДЖ” ЕАД Частни железопътни превозвачи | ДБ Частни инвестиции | Висок | Потребление на енергия от транспорта (общо и по видове транспорт) Емисии на озонови прекурсори от транспорта Емисии на парникови газове от транспорта (общо и по видове транспорт) | Липса на достатъчно финансови средства |
| Мярка 12 Повишаване степента на използване на електромотрисните пътнически влакове и на електрическите локомотиви при превозната дейност в железопътния транспорт | Намаляване на дела на дизеловото гориво в енергийния баланс на транспорта и съответно намаляване на емисиите на парникови газове, озонови прекурсори и фини прахови частици от транспорта | Постоянен | МТ „БДЖ” ЕАД | Не са необходими | Висок | Емисии на парникови газове от транспорта (общо и по видове транспорт) Емисии на озонови прекурсори от транспорта Емисии на фини прахови частици (РМ10) от транспорта | - |
| Мярка 13 Подготовка за включване на въздушния транспорт в схемата за търговия с емисии на ЕС, след приемане на измененията на Директива 2003/87/ЕО | Намаляване на емисиите на парникови газове от експлоатацията на граждански въздухоплавателни средства | 2011 г. | МОСВ МТ ГД „ГВА” | Не са необходими | Среден | Емисии на парникови газове от транспорта (общо и по видове транспорт) | Липса на достатъчно административен капацитет в отговорните структури |
| Мярка 14 Продължаване на процеса по подновяване на авиопарка на страната и въвеждане в експлоатация на нови, съвременни самолети | Намаляване на емисиите на парникови газове от експлоатацията на граждански въздухоплавателни средства | Постоянен | ГД „ГВА” (методическа помощ) | Инвестиции на частни въздушни превозвачи | Среден | Емисии на парникови газове от транспорта (общо и по видове транспорт) | Световна финансова криза и икономическа стагнация за дълъг период, която може да засегне и дейността на авиационните оператори |
| Мярка 15 Изследване, анализиране и идентифициране на интегрираните мрежи за услуги на градския транспорт | Повишаване привлекателността на обществения транспорт Намаляване използването на лични автомобили Намаляване замърсяването на атмосферния въздух | 2013 г. | Общини | Общински бюджети | Висок | Въведени интегрирани услуги на обществения транспорт | Липса на инициативност в отговорните структури |
| Мярка 16 Въвеждане на добри практики и опит в организацията на транспортните процеси и използването на екологосъобразни превозни средства | Повишаване на енергийната ефективност Намаляване потреблението на горива Намаляване на вредните емисии от транспорта | Постоянен | МТ Изпълнителни агенции по видове транспорт Превозвачи | Частни инвестиции | Среден | Въведени добри практики | Световна финансова криза и икономическа стагнация за дълъг период Липса на достатъчно административен капацитет в отговорните структури |

Регионално развитие

| Специфична цел 1 Устойчиво развитие на районите в страната |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005 – 2015 г. | Намаляване на районите с натрупани екологични проблеми | 2015 г. | Общини МРРБ Областни администрации др. | ДБ Финансови средства по оперативни програми | Висок | Отчет за изпълнение на стратегията и дейности по изпълнение на оперативните програми | Липса на инициатива в отговорните институции и административен капацитет |
| Мярка 2 Изпълнение на ОП “Регионално развитие” | Развитие на екологичната инфраструктура в градските центрове и териториална свързаност | Постоянен | Общини МРРБ Областни администрации др. | Финансови средства по Оперативна програма “Регионално развитие” | Висок | Изпълнени дейности (проекти) по оперативната програма | Липса на административен капацитет на общинско ниво |
| Мярка 3 Изпълнение на Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България и оперативен план за изпълнение за периода 2006 – 2015 г. | Намаляване на районите с натрупани екологични проблеми | 2015 г. | Общини МРРБ Областни администрации др. | Финансови източници по Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България и оперативен план за изпълнение за периода 2006 – 2015 г. | Среден | Реализирани дейности (проекти) | Липса на инициатива в отговорните институции и административен капацитет |

| Специфична цел 2 Развитие на устойчива градска среда и агломерации |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Въвеждане на нормативите за постигане на устойчива градска среда и агломерации при изготвяне на актуализираните устройствени планове на населените места | Предпоставка за подобряване качеството на градската среда и агломерациите от гледна точка на устойчивото развитие | Постоянен | Общини МРРБ | Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. | Висок | Въведени нормативи в актуализираните устройствени планове на населените места | Липса на инициатива в отговорните институции и административен капацитет |

Селско стопанство

| Специфична цел 1 Постигане на устойчиво управление на селското стопанство и намаляване на натиска на сектора върху околната среда |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Изпълнение на Националния план за развитие на биологичното земеделие в България за периода 2007 – 2013 г. | Увеличаване производството на растителни и животински продукти по биологичен начин | 2013 г. | МЗХ | Бюджет и източници за Националния план за развитие на биологичното земеделие | Висок | Площи (в % от общата обработваема земя), отглеждани по биологичен начин Видове култури и видове животински единици, отглеждани по биологичен начин Реализирани количества биологична продукция | Липсва на вътрешен пазар за биологична продукция Слаби позиции на българските биологични продукти на външния пазар |
| Мярка 2 Въвеждане на земеделски практики, опазващи биоразнообразието | Възстановени и стабилизирани тревни екосистеми с висока природна стойност Съхранени местообитания за видове от висока консервационна значимост (в т.ч. и птици) Възстановено и обогатено биоразнообразие | Постоянен | МЗХ МОСВ | Финансови средства за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Висок | Изменение на индекса на популация на птици, обитаващи земеделски земи | Липса на квалификация и опит на земеделските производители по отношение на устойчивите земеделски практики Недостатъчна информираност относно схемите за финансово подпомагане |
| Мярка 3 Предотвратяване изоставянето на земите и поддържане на земеделието в селски райони, определени като необлагодетелствани от гледна точка на развитие на земеделието | Възстановени и стабилизирани тревни екосистеми и земи с висока природна стойност Съхранени местообитания за видове от висока консервационна значимост (в т.ч. и птици) Възстановено и обогатено биоразнообразие Предотвратяване на изоставянето на земеделски земи и запазване на традиционните земеделски ландшафти | 2013 г. | МЗХ МОСВ | Финансови средства за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Директни плащания на площ, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители | Висок | Използвани земеделски площи в необлагодетелствани райони, за които са получени компенсаторни плащания по мерки 211 и 212 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Драстично намаляване броя на земеделските стопанства през последните години Изоставяне на земеделски земи |
| Мярка 4 Идентифициране, подпомагане и пазарна реализация на специфични продукти от земеделски системи с висока природна стойност | Възстановени и стабилизирани тревни екосистеми с висока природна стойност Съхранени местообитания за видове от висока консервационна значимост (в т.ч. и птици) Възстановено и обогатено биоразнообразие Допълнителни доходи за земеделските стопани | Постоянен | МЗХ | Финансови средства за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Среден | Земи с висока природна стойност, за които е поет агроекологичен ангажимент | Изоставяне и недоизпасване или преизпасване на пасищата с висока природна стойност Превръщане на полу-естествените затревени площи в обработваема земя |
| Мярка 5 Опазване на традиционните овощни насаждения | Възстановени и стабилизирани тревни екосистеми с висока природна стойност Съхранени местообитания за видове от висока консервационна значимост (в т.ч. и птици) Запазване на традиционни видове овощни градини, превърнали се в ценни местообитания | Постоянен | МЗХ | Финансови средства за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Висок | Площи с традиционни овощни насаждения (над 25 г.), за които е поет агроекологичен ангажимент | Драстично намаляване на броя на земеделските стопанства през последните години Изоставяне и унищожаване на ниско продуктивните традиционни овощни градини |
| Мярка 6 Поддържане на генетичния фонд и природното наследство чрез опазване на редките местни породи, както и видовете, заплашени от изчезване | Опазване на застрашени от изчезване местни породи | Постоянен | МЗХ МОСВ | Финансови средства за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Висок | Стабилизиране на популациите на местни породи и сортове (площи, заети с местни сортове и бр. животински единици от местни породи) | Прилагане на интензивни земеделски практики от големите стопанства Използване на високо продуктивни вносни породи и сортове |
| Мярка 7 Подпомагане опазването на защитените зони по НАТУРА 2000 | Подпомагане на земеделските стопани да използват екстензивни земеделски практики спомагащи за опазването на биологичното разнообразие Спазване на наложените в заповедите за обявяване на защитените зони от НАТУРА 2000 забрани.за земеделска дейност | Постоянен | МЗХ МОСВ | Финансови средства за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Висок | Изменение на индекса на популация на птици, обитаващи земеделски земи | Прилагане на интензивни земеделски практики от големите стопанства, обработващи земи в НАТУРА 2000 |
| Мярка 8 Опазване на водните ресурси, включително тези в чувствителните към нитратно замърсяване зони чрез въвеждане и утвърждаване на Правилата за добра земеделска практика | Намаляване на замърсяването на водите с нитрати и пестициди | Постоянен | МЗХ Национална служба за растителна защита МОСВ | Финансови средства за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Висок | Концентрация на биогенни вещества (нитратен и амониев азот, фосфати) в повърхностните води по басейнови райони Концентрация на биогенни вещества (нитратен и амониев азот, фосфати) в подземни води по басейнови райони (двата индикатора са приложими само частично, тъй като земеделието не е единствен източник на замърсяване на водите с биогенни елементи) Концентрация на пестициди в повърхностните води Концентрация на пестициди в подземните води, Изградени нови торосъбирателни площадки | Прилагане на интензивни земеделски практики от големите стопанства Липса на квалификация и опит на земеделските производители по отношение на устойчивите земеделски практики |
| Мярка 9 Възстановяване на изградените досега напоителни системи | Повишено почвено плодородие Повишено количество и качество на продукцията Ограничена ветрова ерозия и деградация на почвите | 2013 г. | МЗХ Изпълнителна агенция по хидромелиорации МОСВ | Финансови средства за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Висок | Напоявани земеделски площи | Намаляване на водните ресурси в определени райони поради тенденцията към засушаване |
| Мярка 10 Подпомагане използването на биомасата като енергиен източник за производство на топлинна и електрическа енергия, производство на биогаз и биоетанол | Чиста и привлекателна околна среда Устойчиви възможности за регулиране на почвеното плодородие и повишаване на почвената продуктивност | Постоянен | МЗХ МИЕ | Финансови средства за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Среден | Производство на енергия от възобновяеми източници в селското стопанство | Недостатъчно развит пазар на биогоривата в България |
| Мярка 11 Подпомагане проектирането и изграждането на торохранилища, отговарящи на изискванията за опазване на околната среда и запазване качествата на отпадъчните субстрати като органичен тор | Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници на почвите и водите Подобрени санитарно-хигиенните условия в стопанствата Устойчиви възможности за регулиране на почвеното плодородие и повишаване на почвената продуктивност | Постоянен | МЗХ | Финансови средства за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Висок | Изградени нови торохранилища Емисии на вредни вещества в атмосферата от селското стопанство | Липса на квалификация и опит на земеделските производители по отношение на устойчивите земеделски практики Непознаване на нормативните изисквания и Правилата за добри земеделски практики |
| Мярка 12 Разпространение на добри агроекологични практики | По-широко прилагане на съвременни устойчиви земеделски практики | Постоянен | МЗХ Национална служба за съвети в земеделието | ДБ | Висок | Въведени добри практики | Липса на интерес от страна на земеделските производители |

Горско и ловно стопанство

| Специфична цел 1 Устойчиво управление на горите на основата на екосистемния подход |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Актуализиране, приемане и изпълнение на проекта на Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България 2006-2015 г. | Устойчиво управление на горския сектор | 2009 – 2015 г. | ДАГ | Изпълнение на проекти по линия на ЕС | Висок | Актуализирана стратегия за устойчиво развитие на горския сектор | Липса на административен капацитет |
| Мярка 2 Регламентиране на Национална система за сертифициране за устойчиво управление на горите | Разработване на стандарти за добро управление на горите | 2011 г. | ДАГ | ДБ Изпълнение на проекти по линия на ЕС | Висок | Наличие на Национална система за сертифициране за устойчиво развитие на горите | Липса на финансиране |
| Мярка 3 Въвеждане на добри практики за устойчиво управление на горите | По-добро и устойчиво управление на горите | Постоянен | ДАГ БАН | Изпълнение на проекти по линия на ЕС (Туининг лайт проект) | Висок | Повишаване на административния капацитет на служителите по горите | Липса на финансиране |
| Мярка 4 Развиване и прилагане на правила за предотвратяване търгуването на европейския пазар, на незаконно добита дървесина (Разработване и прилагане на Национален план за изпълнение Декларацията от Санкт Петербург от процеса ENA FLEGT) | Контрол върху експедицията (продажбата) на дървесина от временен склад и обозначението й с универсален знак (марка) | Постоянен | ДАГ МВР НАП Общини | Държавен бюджет Европейски програми и фондове Собственици на гори | Висок | Относителен дял на извозената и официално платена дървесина с начислени налози и данъци | Жизненият стандарт на населението Недостиг на финансов ресурс |
| Мярка 5 Участие в доброволни споразумения и съдружия на собствениците на гори | Създадени сдружения на собствениците на гори, като партньори на ДАГ, за провеждане на националната горска политика и създаване на единен регистър на участниците в доброволни сдружения – собственици на гори | 2015 г. | НССНГ „Горовладелец” Национална асоциация общински гори ДАГ МОСВ | ДБ Донори | Висок | 25% от недържавните гори са обхванати в сдружения | Дребна разпокъсана частна собственост |
| Мярка 6 Преструктуриране и подобряване на държавното управление в горския сектор | По-добро и ефективно управление на горския сектор | 2009 г. | ДАГ | Не са необходими | Висок | Проведена структурна реформа и регистрирани по Търговския закон – държавни предприятия | Икономически кризи и отражението им върху новите структури |

Туризъм и културно наследство

| Специфична цел 1 Намаляване на натиска върху околната среда и развитие на устойчив туризъм |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Изпълнение на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България (2009-2013 г.) | Устойчиво управление на туристическия сектор и намаляване на натиска, който той оказва върху околната среда, в т. ч. и върху културното наследство | 2009 - 2013 г. | ДАТ | ДБ Програми на ЕС | Висок | Изпълнението ще се отчита чрез приетите индикатори за изпълнение на стратегията | Липса на финансиране за изпълнението на стратегията |
| Мярка 2 Насърчаване въвеждането на сертификационни схеми и стандарти, с цел устойчиво управление в туризма | Въвеждане на сертификационни схеми и на стандарти за устойчиво управление в туризма | 2011 г. | ДАТ Браншови организации | ДБ Програми на ЕС | Висок | Брой въведени сертификационни схеми в туристически обекти за устойчиво управление в туризма | - |
| Мярка 3 Въвеждане на добри практики за устойчиво управление на туризма | По-добро и устойчиво управление на туризма | Постоянен | ДАТ Браншови организации, БАН Институти и университети | ДБ Програми на ЕС | Висок | Въведени добри практики за устойчиво управление на туризма | Липса на финансиране |

| Специфична цел 2 Интегрирана защита и опазване на природното и културно наследство |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване, приемане и изпълнение на Стратегия за управление и опазване на културното наследство и план за действие, отчитаща специфичните значения и изискванията за интегрирано опазване на природното, ландшафтното и културното наследство в Националната екологична мрежа | Повишаване ефективността на опазване на българското природно, ландшафтно и културно наследство, в съответствие с критериите и стандартите на ЕС Повишаване на чувствителността към символиката и одухотвореността на природните обекти, свързани с традициите и народното творчество | 2010 - 2017 г. | МК | ДБ ЕС | Висок | Приета Стратегия за управление и опазване на културното наследство и план за действие за срок седем години | Точното формулиране на обществения интерес и ангажимента на обществото в процеса на опазване на културните ценности |
| Мярка 2 Разработване и изпълнение на Национален план за интегрирана защита и устойчиво управление на природното и културно (материално и нематериално) наследство | Устойчиво управление на културно наследство | За срока на действие на плана | МК ДАТ МОСВ | ДБ Програми на ЕС | Висок | Разработен Национален план за устойчиво управление на природното и културното наследство Определяне на територии с категория на културен ландшафт | Липса на административен капацитет и финансиране |
| Мярка 3 Изготвяне на съвместен регистър на интегрираните обекти на природното и културно наследство и въвеждане на добри практики за устойчиво управление на природното и културно наследство | По-ефективно и устойчиво управление на природното и културно наследство | 2012 г. | МК МОСВ Браншови организации БАН Университети | ДБ Програми на ЕС | Висок | Въведени добри практики за устойчиво управление на природното и културно наследство | - |

Стратегическа цел V

Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие

| Специфична цел 1 Устойчиво управление на биологичното разнообразие |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Развитие и усъвършенстване на специалното национално законодателство | Подобряване на управлението и контрола, в съответствие с променените условия и изисквания | 2009 – 2018 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Приет нормативен акт | - |
| Мярка 2 Интегриране целите и специфичните особености за опазване на биологичното разнообразие в секторните и специализирани стратегически документи и политики | Изграждане на специфични подходи и мерки за опазване на биологичното разнообразие в свкторните политики Повишаване на обществената значимост на биологичното разнообразие на институционално ниво Постигане на реални резултати за намаляване загубата на биологично разнообразие | 2009-2018 г. | МОСВ и другите държавни институции | ДБ | Висок | Присъствие на биоразнообразието като компонент на секторните политики и стратегически документи Подобряване състоянието на видове и местообитания | Липса на информираност и разбиране от страна на водещите институции и звена Липса на капацитет |
| Мярка 3 Подготовка и приемане на Национален план за опазване на биологичното разнообразие | Усъвършенстване на подходите и мерките за опазване и устойчиво управление на биологичното разнообразие, в съответствие с актуалните национални и международни условия | 2011 – 2016 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Разработени стратегически документи в областта на опазване на биологичното разнообразие | Недостатъчно финансиране Липса на капацитет |
| Мярка 4 Въвеждане на добри практики за устойчиво управление на биологичното разнообразие | Постигане на устойчиво опазване на биологичното разнообразие | Постоянен | МОСВ и всички партньори | ДБ | Висок | Въведени добри практики | Липса на финансиране |
| Мярка 5 Повишаване на институционалния капацитет на централно и регионално ниво за провеждане на националната политика в областта на биологичното разнообразие | Подобряване прилагането на законодателството, усъвършенстване на управлението и контрола | 2009 - 2018 г. | МОСВ, Органите на държавната и местната власт | ДБ | Висок | Изградени административни структури | Недостатъчно финансиране |
| Мярка 6 Подобряване на координацията между институциите, НПО и бизнеса по прилагане на политиките за опазване на биологичното разнообразие | Съгласувани действия Оптимизиране на необходимите финансови ресурси Постигане на по-голяма ефикасност | 2009 - 2018 г. | МОСВ и всички партньори | ДБ | Среден | Изградени мрежи за координация | Липса на разбиране и воля |
| Мярка 7 Създаване на организация и координация за прилагане на политиката в областта на генетично модифицираните организми и изпълнение на общата европейска политика в тази област | Подобряване на координацията и съгласувани действия на национално ниво Изграждане на капацитет Създаване на работещи структури Изпълнение на ангажименти към ЕС | 2009 - 2018 г. | МОСВ и компетентните институции | ДБ | Висок | Изградени мрежи за координация | Липса на разбиране и воля Липса на капацитет |

| Специфична цел 2 Опазване на местообитания и видове с европейско и национално значение в Националната екологична мрежа и извън нея |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Развитие и усъвършенстване на специалното национално законодателство | Подобряване на управлението и контрола, в съответствие с променените условия и изисквания | 2010 – 2018 г. | МОСВ | ДБ | Висок | Приет нормативен акт | - |
| Мярка 2 Развитие на Националната екологична мрежа от защитени територии и защитени зони | Картиране на местообитания и видове по Директива 79/409/ЕИО и Директива 92/43/ЕИО и установяване на природозащитния им статус Обявяване на нови ЗТ и ЗЗ или разширяване площта на съществуващите | 2013 г. | МОСВ | ДБ Европейски фондове Донорски и други програми ЕФРР | Висок | Брой (и вид) на видове и местообитания, за които е извършено картиране Брой ЗТ и ЗЗ | Липса на капацитет |
| Мярка 3 Изпълнение на Националния план за действие за опазване на биологичното разнообразие 2006 – 2010 г. | Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие Устойчиво ползване на биологичните ресурси Намаляване загубата на биологично разнообразие | 2010 г. | Всички отговорни институции по плана за действие | ДБ Европейски фондове Донорски и други програми ЕФРР | Висок | Данните (индикаторите) от Програмния бюджет на МОСВ | Недостатъчно фонансиране Липса на капацитет |
| Мярка 4 Прилагане на съвременни методи и подходи в секторните политики за опазване и устойчиво развитие на биоразнообразието (интегрирано управление, екосистемен подход, достъп до генетични ресурси и разпределение на ползите от тях, традиционни практики, адаптиране на биоразнообразието към климатичните промени) | Постигане на съответствие с европейските и международни подходи Повишаване на ефективността на политиките Своевременни и адекватни действия | 2009 - 2018 г. | МОСВ | ДБ Европейски фондове Донорски и други програми ЕФРР | Висок | Планови и стратегически документи; Секторни политики; Състояние на биологичното разнообразие | Недостъчен опит и финансиране Липса на капацитет |
| Мярка 5 Въвеждане на добри практики за устойчиво управление на защитените територии и мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000”, | По-добро опазване на местообитанията и видовете с европейско и национално значение в защитените територии, мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000” | Постоянен | МОСВ | ДБ ЕФРР | Висок | Въведени добри практики Разработени планове за управление на ЗЗ | Недостъчен опит и финансиране Липса на финансиране |

Стратегическа цел VІ

Формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена информация и мониторинг на околната среда

| Специфична цел 1 Подобряване на достъпа до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда, включително повишаване на използването на електронните средства за достъп до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване на Национален план за подобряване на достъпа до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда и ефективно прилагане на Орхуската конвенция, Директива 2003/4/ЕС и Директива 2003/35/ЕС | Създава предпоставки за по-качествени услуги, свързани с осигуряване на достъп до информация и по-ефективно участие на обществеността във вземането на решения за околната среда | 2011 г. | МОСВ Институции, съхраняващи информация за околна среда и осъществяващи процедури, свързани с участие на обществеността във вземането на решения | ПУДООС | Висок | Изготвен план | Липса на финансови средства и недостатъчен административен капацитет |
| Мярка 2 Изпълнение на Национален план за подобряване на достъпа до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда и ефективно прилагане на Орхуската конвенция, Директива 2003/4/ЕС и Директива 2003/35/ЕС | По-качествени услуги свързани с осигуряване на достъп до информация и по-ефективно участие на обществеността във вземането на решения за околната среда | 2018 г. | МОСВ Институции съхраняващи информация за околна среда и осъществяващи процедури, свързани с участие на обществеността във вземането на решения | ПУДООС Други финансови източници | Висок | Процент на запознатите и на използващите правото си на достъп до информация и участие в процеса на вземане на решения за околната среда | Липса на финансови средства и недостатъчен административен капацитет |
| Мярка 3 Въвеждане на добри практики за предоставяне на достъп до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда | По-качествени услуги свързани с осигуряване на достъп до информация и по-ефективно участие на обществеността във вземането на решения за околната среда | Постоянен | МОСВ Институции съхраняващи информация за околна среда и осъществяващи процедури, свързани с участие на обществеността във вземането на решения | ПУДООС Други финансови източници | Висок | Процент на използващите правото си на достъп до информация и участие в процеса на вземане на решения за околната среда | Липса на финансови средства и недостатъчен административен капацитет |

| Специфична цел 2 Повишаване на общественото съзнание, култура, образование и формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване на Национален план за образование и повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда, човешкото здраве и устойчивото развитие | Предпоставка да има по-голям брой обучени по въпросите на околната среда и устойчивото развитие и формиране на модели на поведение на обществото, щадящи околната среда, и съдействащи за устойчивото развитие | 2011 г. | МОН МОСВ МЗ Софийски университет Други университети Академични среди Неправителствени организации Браншови организации | ПУДООС | Висок | Разработен план | Липса на финансиране |
| Мярка 2 Изпълнение на Национален план за образование и повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда, човешкото здраве и устойчивото развитие | По-голям брой обучени по въпросите на околната среда и устойчивото развитие и формиране на модели на поведение на обществото щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие | 2018 г. | МОН МОСВ МЗ Софийски университет Други университети Академични среди Неправителствени организации Браншови организации | ПУДООС Други финансови източници | Висок | Интегриране във висока степен на образованието по околна среда и устойчиво развитие в учебните програми и стандарти Население (%) формирало нови модели на поведение щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие Брой информационно-образователни кампании и издадени информационни материали за различни групи от обществеността | Липса на финансиране |
| Мярка 3 Въвеждане на добри практики за образование и повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото развитие | По-голям брой обучени по въпросите на околната среда и устойчивото развитие и формиране на модели на поведение на обществото щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие | Постоянен | МОН МОСВ Софийски университет Други университети Академични среди Неправителствени организации Браншови организации | ПУДООС Други финансови източници | Висок | Население (%) формирало нови модели на поведение, щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие | Липса на финансиране |

Национална система за мониторинг, регистри и информационни системи за  околната среда

| Специфична цел 1 Подобряване и развитие на системите за наблюдение и програмите за мониторинг |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Прилагане на всички изисквания на Директива 2008/50/ЕО от 21.05.2008 относно КАВ и за по чист въздух на Европа по отношение брой на пунктовете за мониторинг и вид на контролираните атмосферни замърсители | Пълно съответствие на мониторинга на качеството на въздуха с изискванията на Директивата | За всеки замърсител съгласно сроковете, посочени в Директивата | МОСВ ИАОС | ДБ | Висок | Степен на съответствие с изискванията на Директивата по отношение брой на пунктовете за мониторинг и вид на контролираните атмосферни замърсители, докладвания | Липса на бюджетни средства за извършване на мониторинговата дейност |
| Мярка 2 Включване на нови схеми и параметри за наблюдение в системите за мониторинг Почви, вкл. и инвентаризацията на площи със замърсена почва | Наличие на данни, позволяващи изготвяне на анализи и оценка | 2009 г. | МОСВ ИАОС | ДБ | Висок | Изготвени анализи и оценки Извършено докладване до ЕАОС/ Директиви % проведени наблюдения по утвърдените схеми | Неосигурено финансиране за наемане на външни експерти за допълнителни проучвания |
| Мярка 3 Включване на нови схеми и параметри за наблюдение в системите за мониторинг за “Гори”, във връзка с изискванията по докладване към МКП “Гори” | Наличие на данни, позволяващи изготвяне на анализи и оценка | 2009 г. | МОСВ ИАОС ДАГ | Европейски програми (LIFE+) ДБ | Висок | % проведени наблюдения по утвърдените схеми и извършени докладвания | Неосигурено финансиране, координация с ДАГ, наемане на външни експерти |
| Мярка 4 Развитие и изпълнение на схемите за мониторинг към Националната система за мониторинг на “Биологичното разнообразие” | Наличие на данни, позволяващи изготвяне на анализи и оценка | Текущ | МОСВ ИАОС | ДБ | Висок | % проведени наблюдения по утвърдените схеми и извършени докладвания | Неосигурено финансиране, липса на квалифицирани експерти |
| Мярка 5 Осъвременяване на Националната автоматизрана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (НАСНКРГФ) чрез поетапна подмяна на измерителните гама сонди и съответното софтуерно и комуникационно оборудване. Дооборудване на мобилната станция и автоматичните станции за радиоактивност на аерозоли | Повишаване ефективността на работата на НАСНКРГФ Подобряване готовността за реагиране при аварийни ситуации | 2013 г. | ИАОС | ДБ | Висок | % на обновените станции | Неосигурено финансиране |
| Мярка 6 Актуализация на мониторинговите програми в районите на бившите уранодобивни обекти | Осигуряване на представителна информация за отчитане на реалното състояние на тези райони след проведените мероприятия по ПМС №74/27.03.1998г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина и ПМС№302/12.12.2007г за изменение и допълнение на ПМС №74, както и оценка на радиоекологичния риск и необходимостта от предприемане на допълнителни мерки | 2009 г. | ИАОС | ДБ | Среден | Утвърдена със Заповед на министъра на ОСВ мониторингова програма | Неосигурено финансиране за преглед и актуализация на мониторинговата програма |
| Мярка 7 Осигуряване на достатъчно като брой и квалификация експерти в системата на ИАОС/ РИОСВ/ НП/ ПП | Наличие на данни, позволяващи изготвяне на анализи и оценка | 2009 г. | МОСВ ДАГ | ДБ | Висок | Изготвени анализи и оценки Извършено докладване до ЕАОС/ Директиви % проведени наблюдения по утвърдените схеми | Недостатъчен човешки ресурс, особено ниво РИОСВ и парковете |
| Мярка 8 Сключване на споразумения и договори с институции (ДАГ, БАН, ВУЗ, НПО и др.), имащи отношение по изпълнение на схемите за мониторинг | Наличие на данни, позволяващи изготвяне на анализи и оценка | 2009 г. | МОСВ ИАОС | ДБ | Висок | Изготвени анализи и оценки Извършено докладване до ЕАОС/ Директиви % проведени наблюдения по утвърдените схеми | Недостатъчна информация, ангажираност |

| Специфична цел 2 Подобряване и изграждане на нови информационни системи и регистри за състоянието на околната среда |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване на публичен регистър на площи със замърсена почва | Разработен регистър, чрез който се събира, обработва и оценява информацията от инвентаризацията | 2011 г. | МОСВ ИАОС РИОСВ | ДБ | Висок | Функциониращ публичен регистър | Неосигурено финансиране |
| Мярка 2 Допълване/ разширяване на информационните системи и изградени връзки м/у централни и регионални/локални системи за наблюдение | Въведените нови показатели се събират, съхраняват и обработват в единна информационна система | 2009 - 2011 г. | МОСВ ИАОС | ДБ | Висок | Функциониращи информационни системи за всички компоненти | Неосигурено финансиране, липса на квалифицирани експерти |
| Мярка 3 Изграждане на интегрирана информационна система за водите | Действаща в съответствие със Закона за водите и Наредба 5/2007 г. за мониторинг на водите информационна система за въвеждане и обработка на данни за състоянието на повърхностните и подземните води | 2010 г. | МОСВ ИАОС БД | ДБ ОП „Околна среда” | Висок | Действаща информационна система | Недостатъчен човешки и финансов ресурс |
| Мярка 4 Изграждане на информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие /НСМБР/ | Действаща информационна система в съответствие с ЗБР и Наредба №2 за условията и реда за създаването и функционирането на НСМБР | 2011 г. | МОСВ ИАОС | ДБ ОП „Околна среда” | Висок | Действаща информационна система | Неосигурено финансиране, липса на квалифицирани експерти |
| Мярка 5 Осигуряване на улеснен достъп до БД/ ИС за ОС | Наличие на интернет базирана информация/ директен публичен достъп | 2013 г. | МОСВ ИАОС | ДБ | Висок | % публична информация/ БД/ИС спрямо наличната в Националната база данни | Недостатъчен човешки и финансов ресурс |
| Мярка 6 Осигуряване на достатъчно като брой и квалификация експерти в системата на ИАОС/ РИОСВ/ НП/ ПП | Наличие на данни, позволяващи изготвяне на анализи и оценка | 2010 г. | МОСВ ИАОС ДАГ | ДВ | Висок | Функциониращи информационни системи и регистри | Недостатъчен човешки ресурс, особено ниво РИОСВ и парковете |
| Мярка 7 Предоставяне на обществеността на леснодостъпна, разбираема и представителна информация за качеството на атмосферния въздух в близко до реалното време | Прилагане на изискванията на Директива 2008/50/ЕО | 2010 г. | МОСВ ИАОС РИОСВ | ДБ | Висок | Информираност на населението | Липса на достатъчно средства за поддръжка на Националната система за контрол на КАВ и липсата на достатъчно квалифицирани експерти |

| Специфична цел 3 Разработване и въвеждане на съвременни инструменти за оценка на състоянието на околната среда и ефективността на екологичната политика |
| --- |
| Мерки | Очаквани резултати | Срокове за изпълнение | Отговорни институции | Източници на финансиране | Приоритет висок/среден/нисък | Индикатори за изпълнение | Рискови фактори |
| Мярка 1 Разработване на подходящи методологии за изготвяне на индикатори за оценка на състоянието/изменението на компонентите и факторите на околната среда, тенденциите и въздействието на основните икономически дейности, включително индикаторите за околна среда от индикаторите за устойчиво развитие на Евростат | Изграждане на институционални и методологични условия за изготвяне на екологични индикатори | 2013 г. | МОСВ ИАОС НСИ | ДБ Външно финансиране | Висок | Утвърдени от Министъра на ОСВ методики/инструкции за събиране, предоставяне на данни, изготвяне на индикатори, институционална рамка и прилагане на индикатори в оценъчните доклади за състоянието и опазването на околната среда | Липса на финансов и човешки ресурс |
| Мярка 2 Разработване и утвърждаване на методология за провеждане на интегрирана оценка на замърсяването на водите | Създаване на методологична рамка за провеждане на интегрирана оценка на замърсяването на водите | 2010 г. | МОСВ БД ИАОС | ДБ ОП «Околна среда» | Висок | Утвърдена от министъра на ОСВ методика | Липса на финансов ресурс |
| Мярка 3 Разработване и внедряване на пакет от екологични индикатори и изготвяне на индикаторни доклади за състоянието на околната среда и природизащитната политика, включително индикаторите за околна среда от индикаторите за устойчиво развитие на Евростат | Усъвършенстване и подобряване на аналитичността и ефективността на информацията за вземане на решения, свързани с околната среда и информиране на населението Съпоставяне на националните оценки с оценки на други от ЕС/ЕАОС/ООН и др. | 2013 г. | МОСВ ИАОС НСИ | ДБ Външно финансиране | Висок | Брой внедрени индикатори Брой на индикаторни доклади | Липса на финансов и човешки ресурс |
| Мярка 4 Обучение на експерти за изготвяне на индикатори и извършване на оценки, базирани на тях | Изграден административен капацитет | 2010 г. | МОСВ ИАОС | ДБ | Висок | Брой обучени експерти | - |
| Мярка 5 Укрепване на координацията с НСИ, МИЕ, МЗХ, ДАГ, МТ, МЗ, НЦООЗ за предоставяне на информация, необходима за изготвяне на индикаторни доклади | Подобрена координация между компетентните органи | 2010 г. | МОСВ ИАОС | ДБ | Висок | Подобрена координация | - |
| Мярка 6 Формиране на звено за анализи, подготовка на статистическа информация, прогнози | Усъвършенстване и подобряване на аналитичността и ефективността на информацията за вземане на решения, свързани с околната среда и информиране на населението Съпоставяне на националните оценки с оценки на други от ЕС/ЕАОС/ООН и др. | 2009 г. | ИАОС | ДБ | Висок | Създадено звено | Липса на финансиране |